Приложение к Комплексной стратегии

обращения с твердыми

коммунальными (бытовыми) отходами

в Российской Федерации

ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИЕЙ ОБРАЩЕНИЯ

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ (БЫТОВЫМИ) ОТХОДАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование нормативно-правового регулирования деятельностью по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами |  |  |  |
|  | Обеспечение сопровождения при его рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации, в том числе участие в работе комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации и в других проводимых палатами Федерального Собрания Российской Федерации мероприятиях, связанных с рассмотрением и доработкой проекта федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие исполнительной власти законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами». | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 г. |
|  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего утверждение перечня видов отходов потребления, захоронение которых запрещается. | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | В течение 6 месяцев после принятия проекта федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие исполнительной власти законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами». |
|  | Подготовка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов (в том числе их раздельного сбора) на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды и с требованиями в сфере охраны здоровья человека. | органы государственной власти субъектов Российской Федерации | В течение 12 месяцев после принятия проекта федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие исполнительной власти законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами». |
|  | Подготовка проекта федерального закона, предусматривающего усиление административной ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами. | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2015 г. |
|  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего установление при проведении оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации показателей, характеризующих деятельность по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами. | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2014 г. |
|  | Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации с предложениями по внесению дополнений в законодательство Российской Федерации с целью гармонизации требований к обращению с медицинскими отходами и с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами. | Минздрав России, Роспотребнадзор, Минприроды России, Росприроднадзор, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2014 г. |
| II. Создание эффективной системы управления в области обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами |  |  |  |
|  | Закрепление за органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по организации деятельности по утилизации (использованию), обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов. | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | В рамках проекта федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие исполнительной власти законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами |
|  | Формирование на региональном и местном уровне замкнутых циклов обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами. | органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления | 2016-2017 гг. |
|  | Подготовка и принятие региональных программ в области обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами, предусматривающих возможность периодического обновления (не реже одного раза в 5 лет) баланса количественных характеристик образования, использования (утилизации), обезвреживания, размещения ТКО. | органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2014-2016 гг. |
|  | Включение в схемы территориального планирования объектов инфраструктуры, предоставляющих населению услуги по удалению твердых коммунальных (бытовыми) отходов и обеспечивающих их преимущественное использование (утилизацию) | органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления | 2015-2016 гг. |
|  | Установление в программах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных (бытовых) отходов, предназначенных для захоронения. | органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2014-2020 гг. |
|  | Реализация мероприятий, предусматривающих достижение прогнозных показателей по сокращению количества захораниваемых твердых коммунальных (бытовых) отходов, определенных в программах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и региональных программах в области обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами. | органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты | 2021-2030 гг. |
| III. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, использованию (утилизации), обезвреживанию и экологически безопасному размещению твердых коммунальных (бытовых) отходов |  |  |  |
|  | Строительство и развитие межмуниципальных объектов по обеспечению деятельности в области обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами. | органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления | 2016-2020 гг. |
| IV. Обеспечение экологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении твердых коммунальных (бытовых) отходов |  |  |  |
|  | Подготовка и принятие ведомственного нормативного правового акта, устанавливающего экологические требования к сбору, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных (бытовых) отходов. | Минприроды России | В течение 24 месяцев после принятия проекта федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие исполнительной власти законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами». |
|  | Подготовка и принятие ведомственного нормативного правового акта, устанавливающего экологические требований к объектам размещения отходов потребления. | Минприроды России | В течение 24 месяцев после принятия проекта федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие исполнительной власти законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами». |
|  | Проведение работ по выявлению и ликвидации свалок и рекультивации полигонов захоронения отходов потребления, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. | органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты | 2013-2020 гг. |
| V. Внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами |  |  |  |
|  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего разделение тарифов на обезвреживание и на захоронение твердых коммунальных (бытовых) отходов. | Минэкономразвития России, ФТС России, Минрегион России, Минприроды России | В течение 6 месяцев после принятия проекта федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие исполнительной власти законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами». |
|  | Подготовка проектов и принятие нормативных правовых актов, устанавливающие тарифы на обезвреживание и на захоронение твердых коммунальных (бытовых) отходов на территориях субъектов Российской Федерации. | органы государственной власти субъектов Российской Федерации | В течении 6 месяцев с момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации предусматривающего совершенствование системы тарифного регулирования при обращении с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами, включая разделение тарифов на обезвреживание и на захоронение твердых коммунальных (бытовых) отходов. |
|  | Подготовка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих дифференцирование земельных налогов при размещении объектов для удаления твердых коммунальных (бытовых) отходов на землях, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и на землях, находящихся в муниципальной собственности, в зависимости от назначения объекта (по сбору и использованию, по обезвреживанию, по захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов). | органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления | 2015 г. |
|  | Подготовка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих нормы накопления твердых коммунальных (бытовых) отходов на территориях субъектов Российской Федерации | органы государственной власти субъектов Российской Федерации | В течение 6 месяцев после принятия проекта федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие исполнительной власти законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами». |
| VI. Развитие системы экологического образования, просвещения и воспитания по вопросам обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами |  |  |  |
|  | Внедрение инновационных методов информационной и пропагандистской работы с населением по вопросам обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами | Минобрнауки России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты | 2014-2020 гг. |
|  | Государственная поддержка издания литературы, направленной на образование и просвещение в области обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами | Минобрнауки России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2016-2030 гг. |
|  | Формирование и повышение экологической культуры, начиная от воспитанников детских садов, учащихся и студентов образовательных учреждений до специалистов предприятий и организаций, а также органов государственного и муниципального управления | Минобрнауки России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2016-2030 гг. |
|  | Подготовка ведомственного нормативного правового акта, предусматривающего развитие системы подготовки и повышения квалификации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении экономической и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду | Минобрнауки России, Минприроды России | 2015 г. |
|  | Включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и региональные программы | Минобрнауки России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2015 г. |
| VII. Обеспечение сбора и представления достоверной информации о деятельности по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами |  |  |  |
|  | Проведение информационных и агитационных кампаний среди населения в целях повышения информированности о способах минимизации образования отходов, способах их удаления, в том числе посредством утилизации (использования) | органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Росприроднадзор | 2016-2020 гг. |
|  | Организация доступа всех слоев общества к информации о межрегиональных и межмуниципальных центрах сбора компонентов, входящих в состав ТКО, которые могут быть использованы (утилизированы) в целях вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии | органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Росприроднадзор | 2016-2020 гг. |
|  | Подготовка и принятие ведомственный нормативного правового акта, устанавливающего форму и срок периодической публикации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по утилизации (использованию) отходов, отчетов о деятельности в области охраны окружающей среды | Минприроды России | 2015 г. |
|  | Издание, распространение и размещение в местах массового пребывания населения информационных брошюр, листовок, плакатов, разъясняющих правила раздельного сбора ТКО | органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Росприроднадзор | 2016-2020 гг. |
|  | Совершенствование системы федерального государственного статистического наблюдения в области обращения с ТКО | Росприроднадзор, Росстат | 2014 г. |